Онлайн-программа ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН»

«Клуб - ответственное отцовство»

Современная ситуация в стране требует от семьи проявления активной жизненной позиции. В этой ситуации повышение роли семьи и создание общественных родительских организаций, которые будут постоянным социальным партнером в вопросах успешной социализации, реабилитации, психолого-педагогической поддержки детей – важное условие для полноценного осуществления процесса их воспитания.

Создание общественного клуба позволит по-новому, «по-мужски» оценить современные подходы к воспитанию детей. Знание особенностей тех или иных семей дает возможность прогнозировать возникновение определенных педагогических проблем, которые необходимо решать вместе.

Цель:

Организация просветительской, профилактической, культурно-развивающей работы с отцами, их семьями и обеспечение взаимодействия родительской общественности с органами местного самоуправления по улучшению социально-воспитательной среды.

Задачи:

а) содействие формированию активной гражданской позиции отцов и членов их семей в вопросах укрепления и развития института семьи и защиты прав детей; включение мужской части населения в воспитание, досуг и работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;

б) усиление педагогического потенциала родительской общественности по духовному, нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей и подростков, формированию культуры здорового образа жизни;

в) сотрудничество с другими социальными институтами, общественными организациями по формированию у населения ответственного отношения к исполнению родительских обязанностей.

Целевая группа:

- отцы или законные представители детей (и члены из семей), проживающие на территории города Полярные Зори с подведомственной территорией.

Сроки реализации проекта: 2022-2023гг.

1 этап - подготовительный:

- создание страницы Клуба в социальной сети ВК.

- размещение плана работы Клуба и наполнение страницы просветительскими материалами.

-  привлечение участников путём приглашения в группу и анонсирования с СМИ о работе Клуба;

2 этап -  основной

- практическая реализация плана мероприятий программы;

- мониторинг уровня активности участников и развития программы;

- коррекция плана мероприятий и работа в соответствии с запросами участников;

-  информационное обеспечение плана мероприятий программы.

3 этап -  заключительный:

- анализ выполнения программных мероприятий, подведение итогов;

- диагностика и мониторинг результативности работы участников;

- подготовка обзорной информации об исполнении мероприятий программы.

Ожидаемые результаты:

1. Создание на базе учреждения онлайн-клуба «Ответственное отцовство»

2. Повышение роли отца в социализации детей, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций и семейных отношений.

3. Организация семейного досуга и снижение семейного неблагополучия.

4. Участие родительского сообщества в решении вопросов по улучшению социально-воспитательной среды, а также участие в коллективной жизни города и социально-значимых мероприятиях.

5. Активная жизненная позиция участников реализации программы

Приложение: план мероприятий на 2022г.