Информация о практике

Проект по эколого-патриотическому воспитанию несовершеннолетних

«Зеленый дворик»

ГОАУСОН Полярнозоринский КЦСОН

| 1 | Наименование практики | Проект «Зеленый дворик» эколого-патриотическое воспитание несовершеннолетних. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация об организации социального обслуживания, реализующей практику |  |
| 2.1 | Наименование организации | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения». |
| 2.2 | Сайт организации | http://kcsonpz.ucoz.ru/ |
| 2.3 | Электронная почта | centrpz@mail.ru |
| 2.4 | Контактное лицо (ФИО, должность) | Заместитель директора ГОАУСОН «Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения», Сергеева Анастасия Анатольевна. |
| 2.5 | Контактный телефон | 8 953-759-24-33 |
| 3 | Краткое описание практики |  |
| 3.1 | Проблемы, задачи, на решение которых направлена практика (актуальность) | Одним из негативных факторов, на сегодняшний день является ухудшение состояния здоровья детей, рост вредных привычек, бесполезное времяпровождение подростков. Работа в теплице, занятие детей и подростков полезным физическим трудом – это также практическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Когда ребенок занят, не возникает мыслей и нет времени для совершения противоправных поступков. Данный проект поможет детям проявить себя, обрести уверенность в собственных силах, благоустроить территорию, принять участие в жизни центра и города. |
| 3.2 | Целевые группы | 1. Несовершеннолетние в возрасте от 4 до 17 лет, находящиеся в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 2. Родители (законные представители) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 3. Дети и родители (законные представители) из неблагополучных семей, находящихся на социальном сопровождении. |
| 3.3 | Цель | Формирование экологической культуры воспитанников на основе трудового, патриотического воспитания через совместную деятельность несовершеннолетних, их родителей, сотрудников центра, волонтеров серебряного возраста в благоустройстве и озеленении территории комплексного центра и по месту жительства. |
| 3.4 | Задачи | 1.Активизация познавательной деятельности, развитие инициативы и творчества воспитанников, приобретение экологических знаний, использование новых технологий, ориентированных на практику; 2.Трудовое воспитание и профориентация несовершеннолетних через вовлечение в социально значимую деятельность - работу в теплице по выращиванию цветов; 3.Формирование детско-родительских отношений, связи поколений через взаимодействие участников проекта. |
| 3.5 | Деятельность (алгоритмизация практики) | I этап – подготовительный. 1. Оценка и изучение экологической обстановки, сбор и обработка информации, анкетирование, опрос общественного мнения по теме проекта. 2. Организация творческой группы, работающей по теме проекта, в которую могут входить все желающие. 3.Организация работы экологического и трудового отрядов. 4. Приобретение знаний и навыков в области цветоводства – проведение теоретических занятий. Воспитанники получают сведения о специфике различных видов профессий, связанных с озеленением: ландшафтный дизайнер, флорист и т.п., в выборе профессии, связанной с какой-либо отраслью биологической науки. Ребята знакомятся с разнообразием и красотой цветов, формами озеленения участка, устройством цветников, различными видами составления букетов, с новыми понятиями и терминами: бонсай, аранжировка, икебана, пикировка, черенкование, перевалка, пересадка, выгонка и другими. 5. Подготовка территории к благоустройству и озеленению, установка теплицы. Подготовка посадочного материала. 6. Организация конкурса среди воспитанников и клиентов центра на лучший эскиз цветочной клумбы. II этап – Практический. 1.Подготовка почвы, внесение удобрений, проведение текущего ухода. 2. Выращивание рассады 3. Высадка рассады в теплицу 4.Выращивание цветов 4. Поддержание порядка травяного покрова и клумб территории центра III этап – Заключительный. 1. Реализация выращенных цветов в качестве живых сувениров для людей пожилого возраста, ветеранов, для возложения к памятникам и мемориалу в день Памяти и скорби 22 июня. 2.Организация концертной программы «Праздник цветов». Анализ полученных результатов и обобщение опыта работы. Подведение итогов работы. Награждение и поощрение активных участников проекта. 3. Распространение в местных СМИ информации о деятельности воспитанников отделения для несовершеннолетних по реализации проекта. |
| 4 | Ресурсное обеспечение практики |  |
| 4.1 | Материально-техническое | Проект«Зеленый дворик», получил финансовую поддержку от муниципалитета и попечительского совета учреждения. Сумма гранта 50 000 рублей. Для выполнения программных закуплена теплица, садовый инвентарь и саженцы. |
| 4.2 | Организационно-управленческое | Составлена сетка мероприятий в рамках программы эстетического воспитания несовершеннолетних средствами театральной деятельности «Театр на подушках». Контроль и оценка результативности осуществляется срезами, тестированием, анкетированием и отзывами участников театрального процесса. |
| 4.3 | Кадровое | Специалисты по работе с семьей отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН»; |
| 4.4 | Перечень иных организаций и ведомств, привлеченных в рамках реализации практики | «Серебряные волонтеры» отделения социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, общественная организация «Совет ветеранов ВОВ», волонтеры ГДК, «Союз ветеранов локальных войн «Шурави». |
| 4.5 | Информационно-методическое (краткая аннотация используемых информационных и/или методических материалов по применению практики) | Буклеты по проекту, статьи и пресс-релизы по его реализации. Освещение мероприятий пректа в муниципальных СМИ и на сайте учреждения. |
| 5 | Оценка эффективности практики |  |
| 5.1 | Количественные показатели результатов практики | 1. Эстетическое образование участников программы. Формирование творческой активности детей и их родителей средствами театрализованной деятельности -75 % от общего числа участников. 2. Развитие познавательной активности, интереса к чтению, к самостоятельным занятиям театрализованной деятельностью – 75% от общего числа участников. 3. Развитие речевых способностей, обогащение словаря, сформировались и расширились знания детей и взрослых о современном театре - 75% от общего числа участников. 4. Повышение самооценки и мотивации к дальнейшему совершенствованию - 75% от общего числа участников. |
| 5.2 | Качественные и колличественные показатели результатов практики | - привлечение внимания сотрудников и посетителей центра к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства; - благоустройство и озеленение территории комплексного центра и частично города; - связь теории с практикой: приобретение знаний и навыков в области цветоводства. Использование несовершеннолетними знаний о растениях и навыков работы в теплице на уроках биологии, географии, трудового обучения в школе; - повышение экологической культуры и развитие организаторских способностей воспитанников – 75% несовершеннолетних; - создание благоприятных условий для физической активности и укрепления здоровья несовершеннолетних – 75% несовершеннолетних; - улучшение детско-родительских отношений и укрепление родственных связей – 75% семей. |
| 5.3 | Механизм оценки эффективности практики | Оценка качественных и количественных результатов практики через статистические данные, анкеты обратной связи. |